|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Калужский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ   ИУК «Информатика и управление»

КАФЕДРА __ИУК4 «Программное обеспечение ЭВМ, информационные технологии»

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1

«Проведение анализа проекта с использованием аналитических возможностей системы управления проектами»

ДИСЦИПЛИНА: «Управление программными проектами»

| Выполнил: студент гр. ИУК4-82Б |  | _________________ ( Карельский М.К. ) (Подпись) |
| --- | --- | --- |
| Проверил: |  | _________________ ( Амеличева К.А. ) (Подпись) |
| Дата сдачи (защиты): Результаты сдачи (защиты): |  |  |
|  | - Балльная оценка: - Оценка: |  |

Калуга, 2024

Задачи: знакомство с базовыми возможностями аналитической системы управления проектами при решении задач предметной области.

Пункт 1. Форматирование

Задание 1. Выполнить форматирование таблицы ввода диаграммы Ганта ранее созданного проекта.

- Изменить столбец идентификаторов на столбец Затраты. Добавить столбец Критическая задача.

- Назначить стили текста, выделив разными цветами (или шрифтами) фазы, вехи, критические и некритические задачи. При помощи стилей текста установить для заголовков строк и столбцов жирный шрифт, а для среднего уровня шкалы времени курсив.

Сохранить изменения в файле Ф_1.mpp.

Рис. 1. Форматирование: задание 1

Задание 2. В первоначальном файле проекта выполнить сортировку задач таблицы по дате начала, а затем по дате окончания. Результат сохранить в файле Ф_2.mpp.

Рис. 2.1. Форматирование: задание 2

Рис. 2.2. Форматирование: задание 2

Задание 3. В первоначальном файле проекта выполнить многоуровневую сортировку таблицы сначала по возрастанию признака критической задачи, а затем по убыванию даты окончания. Результат сохранить в файле Ф_3.mpp.

Рис. 3. Форматирование: задание 3

Задание 4. В первоначальном файле проекта используя структурный фильтр отобразить только задачи 1 уровня. Результат сохранить в файле Ф_4.mpp.

Рис. 4. Форматирование: задание 4

Задание 5. В первоначальном файле проекта используя автофильтр отобразить задачи, которые начинаются в следующем месяце (по отношению к дате начала проекта) и имеют длительность больше 15 дней. Результат сохранить в файле Ф_5.mpp.

Рис. 5. Форматирование: задание 5

Задание 6. В первоначальном файле проекта используя предопределенный фильтр отобразить только суммарные задачи. Результат сохранить в файле Ф_6.mpp.

Рис. 6. Форматирование: задание 6

Задание 7. В первоначальном файле проекта создать фильтр, который отображает только критические задачи длительностью не более 14 дней. Поместить этот фильтр в меню системы. Применить этот фильтр. Результат сохранить в файле Ф_7.mpp.

Рис. 7. Форматирование: задание 7

Задание 8. В первоначальном файле проекта при помощи предопределенной группировки сгруппировать отдельно вехи проекта и задачи, не являющиеся вехами. Результат сохранить в файле Ф_8.mpp.

Рис. 8. Форматирование: задание 8

Задание 9. В первоначальном файле проекта создать определенную пользователем группировку и поместить ее в системное меню. На первом уровне задачи группируются на критические и некритические по убыванию параметра Критическая задача. На втором уровне задачи группируются по возрастанию длительности. Применить созданную группировку. Результат сохранить в файле Ф_9.mpp.

Рис. 9. Форматирование: задание 9

Задание 10. В первоначальном файле проекта создать временную группировку задач по интервалам длительности. Использовать недельный и месячный интервалы. Применить группировку. Результат сохранить в файле Ф_10.mpp.

Рис. 10. Форматирование: задание 10

Пункт 2. Анализ проекта:

- Название Анализа. Определение анализируемого показателя

- Скриншот окна результата

- Выводы (цель проведения данного вида анализа, полученные результаты, оценка результата, методы корректировки результата)

- Анализ критического пути

Рис. 11. Диаграмма Ганта с отображением критического пути

Рис. 12. Диаграмма Ганта после устранения выявленных недостатков

Вывод: в результате были обнаружены недостатки планирования, приводящие к критическим точкам, которые можно устранить путем изменения временных рамок задач.

- Анализ стоимости проекта

Рис. 13. Таблица затрат

Вывод: была выявлена сумма затрат на ресурсы проекта без оптимизации – 1 364 595 рублей.

- Анализ стоимости ресурсов разного вида

Рис. 14. Трудовые затраты

Вывод: был проведен анализ стоимости различных ресурсов, в результате которого оказалось, что самыми дорогими ресурсами стали трудовые ресурсы: затраты на руководителя проекты и команду верстальщиков. Возможное решение – понизить зарплату или оптимизировать трудовые ресурсы сотрудников.

- Анализ сверхурочных затрат

Рис. 15. Таблица затрат со сверхурочными

Вывод: был проведен анализ затрат и добавлен столбец «Затраты на сверхурочные», в котором отражены сверхурочные затраты по всем работам проекта. Сверхурочные затраты отсутствуют.

- Анализ рисков задач со слишком короткой длительностью

Рис. 16. Фильтрация слишком коротких задач

Вывод: была проведена фильтрация списка коротких задач с продолжительностью не более двух недель. Данные задачи могут привести к увеличению общего времени проекта и смещению следующих задач, а также дополнительным ресурсным издержкам.

- Анализ рисков слишком длинных задач с большим количеством ресурсов

Рис. 17. Количество ресурсов

Рис. 18. Таблица ресурсов и последователей

Рис. 19. Сортировка по длительности (по убыванию), а затем по количеству ресурсов

Вывод: был проведен анализ рисков слишком длинных задач, наиболее рискованными из них оказались задачи монтажа оборудования, составления плана и выполнения работ.

- Анализ рисков задач с календарными ограничениями

Рис. 20. Создание фильтра задач с ограничениями по времени

Рис. 21. Список задач с демонстрацией необходимых для анализа столбцов

- Анализ рисков привлечения к работам неопытных сотрудников

Рис. 22. Создание поля с индикатором опытности работника

Рис. 23. Создание комбинированного представления

Рис. 24. Демонстрация полученного представления «Анализ рисков»

Вывод: привлечение неопытных сотрудников к большому количеству задач приводит к риску несвоевременного выполнения задач.

- Анализ рисков использования трудовых ресурсов с большим объемом трудозатрат

Рис. 25. Демонстрация представления «Анализ рисков» со столбцом трудозатрат, а также диаграммы Ганта

Вывод: был проведен анализ рисков использования трудовых ресурсов с большим объемом трудозатрат, наибольшие трудозатраты имеет Руководитель (2080 часов). Данные трудозатраты нужно распределить более равномерно.

- Ресурсы со сверхурочной работой

Рис. 26. Демонстрация представления «Анализ рисков» со столбцом сверхурочных трудозатрат

Вывод: сверхурочные трудозатраты отсутствуют.